## Ohje
Ohje hankkeen tiedonhallinnan vastuumatriisin käyttöön
Hankkeen vastuumatriisi on työkalu projektien tiedonhallinnan vastuiden määrittämiseksi. Vastuumatriisissa on kuvattu suunnittelu- ja rakennushankkeen projektien tiedonhallinnan tehtävät, jotka on syytä vastuuttaa aina joka hankkeessa. Matriisissa tehtävät on jaoteltu suunnittelun ja rakentamisen vaiheisiin. Tehtävät on jaettu jaolla tilaaja ja palveluntuottaja. Matriisi toimii siis parhaimmillaan perinteisissä suunnittelu- ja rakentamistoimeksiannoissa semmoisenaan muokkaamatta.
Vaihejaottelu matriisissa on
1) Hankinta - mitä hankintaa suunniteltaessa ja tehtäessä on huomioitava?
2) Lähtötiedot - mitä tehtäviä liittyy hankkeen lähtötietojen ja edellisen vaiheen aineistojen käsittelyyn?
3) Suunnittelu / Rakentaminen - mitä tehtäviä itse vaiheen toteuttamiseen liittyy?
4) Laadunvarmistus - miten varmistetaan laadukkaan ja vaatimusten mukaisen aineiston tuottaminen sekä osatarkastukset?
5) Luovutusaineisto - Miten varmistetaan laadukas luovutusaineisto hankkeen lopussa?
Hankkeita voidaan toteuttaa monella eri toteutusmuodolla (esim ST, STk, Allianssi yms) ja monilla eri palveluntuottajayhdistelmillä (esim. tilaajan rooleja tekee rakennuttajakonsultti, osan urakoitsijan tehtävistä toteuttaa suunnittelukonsultti tai allianssissa tilaaja ja palveluntuottaja vastaavat kaikesta yhdessä yms). Vastuumatriisin tehtävät on aina vastuutettava jollekin toimijalle riippumatta toteutusmuodosta tai palveluntuottajayhdistelmistä. Tällöin vastuumatriisi toimii hyvänä pohjana hankkeessa muokattavalle versiolle (esim ST-hankkeessa taulukot voi yhdistää ja roolit muokata hankkeessa sopiviksi).
* Tilaaja on Väylävirasto, ELY-keskus (tilaajan tehtäviä voi toteuttaa esim rakennuttajakonsultti)
** Palveluntuottajia ovat vaiheittain suunnittelija ja urakoitsija (tehtävien jaottelu hankkeissa voi vaihdella ja tehtäviä voidaan antaa alikonsulteille tai -urakoitsijoille)

## Suunnittelu
| Projekti |  | Laatija
LOGO | proj.nro - proj.nimi |  | Laatijan nimi
Päivämäärä
xx.xx.202x
HANKKEEN TIEDONHALLINNAN VASTUUMATRIISI | 1 | 2 | 3
TEHTÄVÄT v=vastaa | Tilaaja | Palveluntuottaja | Huomiot
SUUNNITTELUHANKE
HANKINTA
Tiedonhallintasuunnitelma tarjouspyynnön liitteeksi (tiedonhallinnan ja mallinnuksen vaatimukset ja tavoitteet) | v |  | Vaatimukset ja tavoitteet kuvattu tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa
Luovutusaineiston sisällön määrittely | v |  | Sisällön määritely kirjataan tiedonhallintasuunnitelmaan.
Luovutustavan määrittely (mihin järjestelmään tallennetaan) | v |  | Määritellään miten / minkä järjestelmän kautta aineisto luovututetaan tilaajalle. Asia esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa.
Luovutuspisteiden määrittely | v |  | Määritellään luovutusaineiston välitavoitteet / väliluovutuspisteet. Mitä aineistoja luovutetaan tilaajalle ja missä vaiheessa. Asia esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa.
Edellisen vaiheen aineistojen (lähtötiedot, suunnitelmamallit, suunnitelmat) tarkastus ja liittäminen osaksi tarjouspyyntöaineistoa | v |  | Aineistoihin sisältyy suunnitelmat ja suunnitelmamallit digitaalisessa muodossa ja pdf tulosteina.
Tiedonhallintasuunnitelman täydentäminen osaksi tarjousta |  | v | Tilaajan tarjouspyynnössä toimittaman suunnitelman täydentäminen tarjouspyynnön ohjeistuksen mukaisesti.
Tarjouspyyntöaineiston vastaanottotarkastus ja kommentointi |  | v | Edellisen vaiheen ja tarjouspyynnön aineistojen tarkastus ja kommentointi tarjouspyyntövaiheessa.
Tarjoajan täydentämä tiedonhallintasuunnitelma on laadittu ja se vastaa hankkeelle asetettuja vaatimuksia (tarkastus) | v
LÄHTÖTIEDOT (= LÄHTÖTIETOAINEISTO JA EDELLISEN VAIHEEN SUUNNITELMAT JA MALLIT)
Edellisen vaiheen aineistojen tarkastus ja toimittaminen palveluntuottajalle kokonaisuudessaan | v |  | Aineistoon sisällytetään raaka-aine ja lähtötiedot sekä siihen liittyvä dokumentointi ja edellisen vaiheen suunnitelmat (dwg ja inframallit). (Suuret aineistot / tiedostokoot voi asettaa erikseen ladattavaksi)
Edellisen vaiheen ja tarjouspyynnön yhteydessä toimitetun aineiston vastaanottotarkastus |  | v | Dokumentoitu tarkastus tarjouspyynnön yhteydessä luovutetulle aineistolle
Lähtöaineiston laatiminen |  | v | Lähtötietoaineiston laatiminen osana toimeksiantoa ja/tai edellisen vaiheen lähtötietoaineiston täydentäminen.
Lähtöaineiston auditoinnit ja osaitselleluovutukset |  | v | Hankkeen aikana tehtävät lähtötietoaineiston välitarkastukset ja valmiiden osakokonaisuuksien itselle luovutukset.
Lähtöaineiston osatarkastukset ja hyväksyntä | v |  | Tilaajan tarkastukset ja hyväksynnät itselleluovtetuille osakokonaisuuksille.
Lähtötietoaineiston itselleluovutus |  | v | Lähtötietoaineiston kokonaisuuden itselleluovutus - kun kaikki osakokonaisuudet on valmiina.
Lähtötietoaineiston tarkastus ja hyväksyntä | v |  | Tilaajan tarkastus ja hyväksyntä lähtötietoaineisto kokonaisuudelle.
SUUNNITTELU
Tiedonhallintavaatimusten, toimintatapojen ja luovutusaineiston yhteisymmärryksen varmistus hankkeen käynnistysvaiheessa | v |  | Varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asetetut vaatimukset samalla tavalla (esim. tiedonhallinnan aloituskokouksen / kick off yhteydessä).
Tehtäväkohtaiset perehdytykset tiedonhallintaan ja mallinnukseen |  | v | Perehdytetään hankeorganisaatio (tilaaja, sidosryhmät, suunnittelijat) roolin mukaisesti tiedonhallinnan ja mallinnusvaatimusten osalta.
Vaatimusten mukainen toiminta |  | v | Hankkeen tiedonhallintasuunnitelmassa määritettyjen toimintatapojen ja vaatimusten mukainen toiminta.
Mallipohjainen suunnitteluprosessi |  | v | Suunnittelun toteutusmallipohjaisesti - jatkuva yhteensovitus ja vaihtoehtovertailut.
Yhdistelmämallin ylläpito |  | v | Yhdistelmämallin ajantasaisuuden varmistaminen ja edellytysten luominen sen hyödyntämiselle hankkeen vuorovaikutuksessa.
Ajantasainen dokumentointi |  | v | Tiedonhallintasuunnitelman, tietomalliselostuksen ja luetteloiden ajantasainen ylläpito.
Luovutusaineiston tuottaminen |  | v | Luovutusaineiston laatiminen ja luovuttaminen tilaajalle sovittujen vaatimusten ja luovutuspisteiden mukaisesti.
LAADUNVARMISTUS
Tavoitteiden ja vaatimusten määrittely | v |  | Tavoitteet ja vaatimukset esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa. Mahdollisten muutosten käsittely ja hyväksyntä tilaajan toimesta.
Projektin aikainen laadunvarmistus |  | v | Laadunvarmistusprosessin suunnittelu ja toteutus koko projektin ajan - jatkuva prosessi ei yksittäinen vaihe hankkeen luovutusvaiheessa.
Aineiston osaitselleluovutukset |  | v | Hankkeen palastelu ja tarkastukset portaittaisen luovutuksen mahdollistamiseksi.
Aineiston osatarkastukset ja -hyväksynnät | v |  | Hankkeen aineistojen osien hyväksynnät portaittaisen luovutuksen mahdollistamiseksi.
Aineistokokonaisuuden itselleluovuus |  | v | Kokonaisuuden itselleluovutus. Osakokonaisuudet itselleluovutettu ja hyväksytty ennen kokonaisuutta. (luovutusaineiston muodostaminen ja tarkastaminen - jatkuva prosessi).
Aineistokokonaisuuden tarkastus ja hyväksyntä | v |  | Kokonaisuuden tarkastus ja hyväksyntä. Osakokonaisuudet tarkastettu ja hyväksytty projektin aikana (luovutusaineiston tarkastaminen - jatkuva prosessi).
Hankkeen johtamninen

## Rakentaminen
| Projekti |  | Laatija
LOGO | proj.nro - proj.nimi |  | Laatijan nimi
Päivämäärä
xx.xx.202x
HANKKEEN TIEDONHALLINNAN VASTUUMATRIISI | 1 | 2 | 3
TEHTÄVÄT v=vastaa | Tilaaja | Palveluntuottaja | Huomiot
TOTEUTUSHANKE
HANKINTA
Tiedonhallintasuunnitelma tarjouspyynnön liitteeksi (tiedonhallinnan ja mallinnuksen vaatimukset ja tavoitteet) | v |  | Vaatimukset ja tavoitteet kuvattu tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa
Luovutusaineiston sisällön määrittely | v |  | Sisällön määritely kirjataan tiedonhallintasuunnitelmaan.
Luovutustavan määrittely (mihin järjestelmään tallennetaan) | v |  | Määritellään miten / minkä järjestelmän kautta aineisto luovututetaan tilaajalle. Asia esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa.
Luovutuspisteiden määrittely | v |  | Määritellään luovutusaineiston välitavoitteet / väliluovutuspisteet. Mitä aineistoja luovutetaan tilaajalle ja missä vaiheessa. Asia esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa.
Edellisen vaiheen aineistojen (lähtötiedot, suunnitelmamallit, suunnitelmat) tarkastus ja liittäminen osaksi tarjouspyyntöaineistoa | v |  | Aineistoihin sisältyy suunnitelmat ja suunnitelmamallit digitaalisessa muodossa ja pdf tulosteina.
Tiedonhallintasuunnitelman täydentäminen osaksi tarjousta |  | v | Tilaajan tarjouspyynnössä toimittaman suunnitelman täydentäminen tarjouspyynnön ohjeistuksen mukaisesti.
Tarjouspyyntöaineiston vastaanottotarkastus ja kommentointi |  | v | Edellisen vaiheen ja tarjouspyynnön aineistojen tarkastus ja kommentointi tarjouspyyntövaiheessa.
Tarjoajan täydentämä tiedonhallintasuunnitelma on laadittu ja se vastaa hankkeelle asetettuja vaatimuksia (tarkastus) | v
LÄHTÖTIEDOT (= LÄHTÖTIETOAINEISTO JA EDELLISEN VAIHEEN SUUNNITELMAT JA MALLIT)
Edellisen vaiheen aineistojen tarkastus ja toimittaminen palveluntuottajalle kokonaisuudessaan | v |  | Aineistoon sisällytetään raaka-aine ja lähtötiedot sekä siihen liittyvä dokumentointi ja edellisen vaiheen suunnitelmat (dwg ja inframallit). (Suuret aineistot / tiedostokoot voi asettaa erikseen ladattavaksi)
Edellisen vaiheen ja tarjouspyynnön yhteydessä toimitetun aineiston vastaanottotarkastus |  | v | Dokumentoitu tarkastus luovutetulle aineistolle
Lähtöaineiston laatiminen / päivittäminen |  | v | Esim. rakentamisen aikaisten tutkimusten ja mittausten päivittäminen aineistoon.
Lähtöaineiston auditoinnit ja osaitselleluovutukset |  | v | Hankkeen aikana tehtävät lähtötietoaineiston välitarkastukset ja valmiiden osakokonaisuuksien itselle luovutukset.
Lähtöaineiston osatarkastukset ja hyväksyntä | v |  | Tilaajan tarkastukset ja hyväksynnät itselleluovtetuille osakokonaisuuksille.
Lähtötietoaineiston itselleluovutus |  | v | Lähtötietoaineiston kokonaisuuden itselleluovutus - kun kaikki osakokonaisuudet on valmiina.
Lähtötietoaineiston tarkastus ja hyväksyntä | v |  | Tilaajan tarkastus ja hyväksyntä lähtötietoaineisto kokonaisuudelle.
RAKENTAMINEN
Tiedonhallintavaatimusten, toimintatapojen ja luovutusaineiston yhteisymmärryksen varmistus hankkeen käynnistysvaiheessa | v |  | Varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asetetut vaatimukset samalla tavalla (esim. tiedonhallinnan aloituskokouksen / kick off yhteydessä).
Tehtäväkohtaiset perehdytykset tiedonhallintaan ja mallinnukseen |  | v | Perehdytetään hankeorganisaatio (tilaaja, sidosryhmät, suunnittelijat, työnjohto, mittaus, työkoneen kuljettajat) roolin mukaisesti tiedonhallinnan ja mallinnusvaatimusten osalta.
Vaatimusten mukainen toiminta |  | v | Hankkeen tiedonhallintasuunnitelmassa määritettyjen toimintatapojen ja vaatimusten mukainen toiminta.
Mallipohjainen tuotanto- ja suunnitteluprosessi |  | v | Rakentaminen mallipohjaista tuotantoa hyödyntäen sekä suunnittelun toteutus mallipohjaisesti - jatkuva yhteensovitus ja vaihtoehtovertailut (jos sisältyy hankkeeseen esim. ST, Allianssi).
Yhdistelmämallin ylläpito |  | v | Yhdistelmämallin ajantasaisuuden varmistaminen ja edellytysten luominen sen hyödyntämiselle hankkeen vuorovaikutuksessa (esim. työn etenemisen ja vaiheistuksen esittäminen).
Ajantasainen dokumentointi |  | v | Tiedonhallintasuunnitelman, tietomalliselostuksen ja luetteloiden ajantasainen ylläpito.
Luovutusaineiston tuottaminen |  | v | Luovutusaineiston laatiminen ja luovuttaminen tilaajalle sovittujen vaatimusten ja luovutuspisteiden mukaisesti.
LAADUNVARMISTUS
Tavoitteiden ja vaatimusten määrittely | v |  | Tavoitteet ja vaatimukset esitetään tiedonhallintasuunnitelmassa. Mahdollisten muutosten käsittely ja hyväksyntä tilaajan toimesta.
Projektin aikainen laadunvarmistus |  | v | Laadunvarmistusprosessin suunnittelu ja toteutus koko projektin ajan - jatkuva prosessi (ei yksittäinen vaihe hankkeen luovutusvaiheessa).
Aineiston osaitselleluovutukset |  | v | Hankkeen palastelu ja tarkastukset portaittaisen luovutuksen mahdollistamiseksi.
Aineiston osatarkastukset ja -hyväksynnät | v |  | Hankkeen aineistojen osien hyväksynnät portaittaisen luovutuksen mahdollistamiseksi.
Aineistokokonaisuuden itselleluovuus |  | v | Kokonaisuuden itselleluovutus. Osakokonaisuudet itselleluovutettu ja hyväksytty ennen kokonaisuutta. (luovutusaineiston muodostaminen ja tarkastaminen - jatkuva prosessi).
Aineistokokonaisuuden tarkastus ja hyväksyntä | v |  | Kokonaisuuden tarkastus ja hyväksyntä. Osakokonaisuudet tarkastettu ja hyväksytty projektin aikana (luovutusaineiston tarkastaminen - jatkuva prosessi).